## Mapa de Riscos
Risco | Probabilidade (P) | Impacto (I) | P × I | Classificação | Ação | Solução
Computador queimar | 1 | 2 | 2 | Verde | Mitigar | Manter os arquivos sincronizados e utilizar backup; se possível, ter outro computador disponível.
Perda de integrante | 2 | 3 | 6 | Amarelo | Mitigar | Documentar as tarefas e conhecimentos do projeto para que outro integrante possa assumir a função.
Erro de merge | 3 | 1 | 3 | Amarelo | Mitigar | Fazer merge por etapas, revisar conflitos e manter branches separadas antes de integrar.
Quebrar VM | 2 | 2 | 4 | Amarelo | Mitigar | Criar snapshots/backups da VM e evitar alterações sem testar antes.
Banco de dados não funcionar | 1 | 3 | 3 | Amarelo | Mitigar | Manter script de criação e inserts salvos e testar o banco regularmente.
Erro no código | 3 | 1 | 3 | Amarelo | Mitigar | Testar as alterações antes do merge e revisar o código em conjunto.
Queimar Arduino | 3 | 3 | 9 | Amarelo | Mitigar | Evitar ligações incorretas, conferir tensão e corrente e manter um Arduino reserva quando possível.
Erro de fetch | 1 | 3 | 3 | Amarelo | Mitigar | Validar a API, conferir URL, método e resposta e tratar erros no código.
Má instalação do sensor | 1 | 3 | 3 | Amarelo | Mitigar | Seguir o esquema de ligação, revisar a instalação e realizar testes antes da utilização.
API não conectar | 2 | 1 | 2 | Verde | Mitigar | Testar a API separadamente e verificar endereço, porta, servidor e conexão.
Muitas requisições | 1 | 1 | 1 | Verde | Mitigar | Controlar a frequência das requisições e implementar intervalos entre as consultas.
Clima | 1 | 2 | 2 | Verde | Mitigar | Proteger os equipamentos contra condições climáticas e evitar exposição desnecessária.
Quebrar código da dashboard | 1 | 2 | 2 | Verde | Mitigar | Manter versões estáveis no Git e testar alterações antes de publicar.
Arduino configurado incorretamente | 1 | 2 | 2 | Verde | Mitigar | Conferir as configurações e realizar testes individuais antes de conectar ao projeto completo.
Falha de internet | 1 | 1 | 1 | Verde | Mitigar | Ter uma alternativa de conexão e, quando possível, continuar o desenvolvimento localmente.
Queda de energia | 1 | 1 | 1 | Verde | Mitigar | Salvar o trabalho frequentemente e utilizar nobreak ou bateria quando disponível.
Algum componente do sensor deixar de funcionar | 1 | 3 | 3 | Amarelo | Mitigar | Testar componentes individualmente e manter peças de reposição quando possível.
Atraso de entrega | 1 | 2 | 2 | Verde | Mitigar | Antecipar pedidos e acompanhar os prazos para evitar que a entrega comprometa a sprint.
Conflito de integrantes | 1 | 2 | 2 | Verde | Mitigar | Definir responsabilidades, manter comunicação clara e resolver conflitos por meio de alinhamentos.
Dia da sprint alguém não poder apresentar | 3 | 3 | 9 | Amarelo | Mitigar | Garantir que mais de um integrante conheça cada parte e possa apresentar em caso de ausência.
Alguém travou | 3 | 1 | 3 | Amarelo | Mitigar | Pedir ajuda ao grupo rapidamente e dividir o problema em tarefas menores.
Falta de comprometimento com o projeto | 1 | 2 | 2 | Verde | Mitigar | Definir tarefas e prazos claros, acompanhar o andamento e redistribuir atividades quando necessário.
Perda de sensor | 1 | 2 | 2 | Verde | Mitigar | Guardar os sensores em local seguro e identificar os componentes utilizados no projeto.
VM congelar | 2 | 2 | 4 | Amarelo | Mitigar | Salvar o trabalho frequentemente, utilizar snapshots e reiniciar a VM de forma controlada quando necessário.
Não ter backup | 1 | 3 | 3 | Amarelo | Mitigar | Manter backups em locais diferentes, incluindo Git e armazenamento externo/nuvem.
Curto circuito | 1 | 2 | 2 | Verde | Evitar | Conferir as conexões antes de energizar o circuito e evitar fios expostos ou ligações incorretas.

## Critérios
Faixa do resultado P × I | Classificação
1 a 2 | Verde
3 a 5 | Amarelo
Acima de 5 | Amarelo
Fórmula utilizada | P × I
Observação | A média geral é calculada com todos os resultados P × I.